Propunere privind

modificarea Planului de proiecte 2015–2016

pentru introducerea/modificarea de fișe de proiect

- Justificarea necesității modificării Planului de proiecte pentru anul 2016

Planul de proiecte este un instrument de planificare anuală, instituit de CM POAT prin mecanismul de aprobare al proiectelor finanțate din POAT 2014-2020, care are ca scop abordarea coerentă a intervențiilor și asigurarea nevoilor prioritare de asistență tehnică, fiind realizat pe baza fișelor de proiecte propuse de beneficiari.

În baza acestui mecanism, după aprobarea Planului anual de proiecte, în mod excepțional și numai cu o justificare adecvată, pot fi primite propuneri noi de proiecte, urmând ca AM POAT să procedeze la consultarea membrilor CM POAT, în vederea includerii acestora în plan.

Astfel, după aprobarea Planului în urma consultării scrise a membrilor CM, care a avut loc în perioada 14-29 aprilie 2016, AM POAT a primit următoarele solicitări:

- Includerea în Planul 2016 a două noi proiecte

- Ministerul Energiei – OI Energie – a solicitat includerea unei noi fișe de proiect privind efectuarea vizitelor la fața locului pe parcursul anului 2016, în vederea închiderii perioadei de programare 2007-2013 aferentă Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE, cu un buget în valoare eligibilă de 46.246 euro.

- MFE – AM POS Transport și AM POS Mediu – a identificat o nouă fișă care să includă expertiza tehnico-financiară de specialitate pentru verificarea sumelor incluse în cererile de rambursare în cadrul POS Transport și POS Mediu, precum și pentru elaborarea documentelor de închidere aferente POS Mediu, cu un buget în valoare eligibilă de 114.000 euro,

- Revizuirea indicatorilor pentru două fișe de proiect deja cuprinse în Planul 2016

- OI Cercetare – a solicitat înlocuirea indicatorului de rezultat imediat (indicator inițial – Structuri de coordonare/gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+; indicator nou propus – Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată) aferent fișei Sprijin pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite in cadrul Axei prioritare 1 POC și activitatea de verificare administrativă a cererilor de rambursare, pentru o corelare adecvată cu activitățile proiectului;

- OI Promovarea Societății Informaționale – a solicitat diminuarea țintei indicatorului de rezultat imediat (de la 1920 la 960 zile participanți la instruire) aferent fișei Dezvoltarea continuă a competențelor personalului OIPSI, justificând acest lucru prin prisma faptului că bugetul inițial a fost fundamentat fără a include costurile necesare pentru deplasarea la instruire.

Detalii cu privire la obiectivele, rezultatele și indicatorii prevăzuți în cadrul celor două fișe de proiect nou propuse se regăsesc în Anexa 1.

Justificarea urgenței: Necesitatea demarării cu prioritate a proiectelor, astfel încât să poată sprijini cât mai rapid activitatea aferentă închiderii POS CCE, POS Mediu și POS Transport.

- Propunere de modificare a Planului 2016 prin includerea a două proiecte nou identificate și revizuirea indicatorilor a două fișe de proiect

În urma analizei efectuate privind solicitările primite de la beneficiari, AM POAT consideră că acestea sunt justificate, întrucât:

- proiectele nou propuse contribuie la realizarea Obiectivului specific 2.1 al programului;

- înlocuirea indicatorului de rezultat imediat aferent fișei de proiect al OI Cercetare, destinată sprijinirii evaluării de proiecte și verificării cererilor de rambursare a fost justificat, având în vedere necesitatea corelării indicatorului cu tipul de activitate sprijinită;

- diminuarea țintei indicatorului de rezultat imediat aferent proiectului de instruire al OIPSI este realistă având în vedere fundamentarea bugetară propusă.

Astfel, se propune aprobarea următoarelor modificări:

- Includerea în Planul 2016 a două noi proiecte, respectiv

- Sprijin pentru închiderea POSCCE 2007-2013 și pentru gestionarea POC 2014-2020 (beneficiar OI Energie);

- Asistență tehnică pentru asigurarea expertizei necesare închiderii POST 2007-2013 și POSM 2007-2013 (beneficiar AM POS T, AM POS M).

- Revizuirea indicatorilor a două fișe de proiect deja cuprinse în Planul 2016

- Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 (TIC) din cadrul POC 2014-2020 (beneficiar OI Cercetare)

  - Indicator nou propus: 6S16 Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată: țintă 1920;

- Dezvoltarea continuă a competențelor personalului din cadrul OIPSI (beneficiar OIPSI)

  - Țintă nou propusă: Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri (nr): 960.

În ceea ce privește impactul financiar, cele 2 noi propuneri de proiecte însumează 156.246 euro, valoare ce determină creșterea cu 1% a procentului acoperit de Planul de proiecte 2015-2016 din alocarea Axei prioritare 2 a programului (de la 85% la 86%), respectiv cu 0,07% raportat la alocarea totală a programului.

Referitor la impactul modificărilor propuse la nivelul indicatorilor de program, acesta se cuantifică după cum urmează:

| Indicator de program | Țintă program 2023 | Țintă plan aprobat | Țintă conform modificării propuse | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6S14 Evaluări şi studii elaborate (nr) | 60 | 27 | 28 | 47% |
| 6S16 Proiecte a căror evaluare/contractare/ monitorizare/control a fost asigurată (nr.): | 10.000 | 8.824 | 10.880 | 109% |
| 6S19 Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri (nr.) | 20.000 | 22.382 | 21.422 | 107% |

# Anexa 1

# Detalii privind proiectele nou incluse în Planul 2015-2016

- Titlu proiect: Sprijin pentru efectuarea vizitelor la fața locului în vederea închiderii perioadei de programare 2007-2013 aferentă Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE

Beneficiar: Ministerul Energiei – Organismul Intermediar pentru Energie

Obiectiv proiect: Sprijin pentru OIE pentru efectuarea vizitelor la fața locului în vederea închiderii perioadei de programare 2007-2013 aferentă Axei Prioritare 4 „Eficienţă energetică” din cadrul POS CCE.

Rezultate aşteptate:

- 28 vizite la fața locului efectuate în anul 2016;

- 50 vizite de monitorizare a durabilităţii investiţiilor efectuate în anul 2016.

Indicatori de realizare imediată:

6S16: Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată: țintă 78

Buget eligibil estimat: 46.246 EUR, estimat pentru solicitare la rambursare astfel: 2016 (36.165 euro) și 2017 (10.081 euro)

- Titlu proiect: Asistență tehnică pentru asigurarea expertizei necesare închiderii POST 2007-2013 și POSM 2007-2013

Beneficiar: MFE prin AM POS Transport și AM POS Mediu

Obiectiv proiect: Obiectivul general al proiectului îl constituie închiderea Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013, respectiv închiderea Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

Rezultate aşteptate:

- Minim 161 de rapoarte de analiză a eligibilității cheltuielilor cuprinse în Ordinele de variație (OV) emise în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS T;

- Minim 30 de rapoarte cu privire la verificările în teren efectuate de experții tehnici pentru verificarea aspectelor declarate de Beneficiar POS T în cadrul Cererilor de rambursare și a Rapoartelor de progres;

- 1 Raport Final de Implementare a POS Mediu 2007-2013 elaborat;

- 1 procedură de monitorizare a proiectelor aferente POS Mediu nefuncționale atât din punct de vedere tehnic cât și financiar;

- 1 procedură de monitorizare a proiectelor generatoare de venit aferente POS Mediu, conform reglementărilor în venit;

- 20 de rapoarte tehnice/financiare/instituționale de specialitate care să prezinte soluțiile optime la problemele identificate și transmise spre analiză de către AM POS Mediu, în etapa de implementare/monitorizare a proiectelor.

Indicatori de realizare imediată:

6S16: Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată: țintă 58

6S14: Evaluări şi studii elaborate: țintă 1

6S15: Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+: țintă 1

Buget eligibil estimat: 114.000 EUR, estimat pentru solicitare la rambursare integral în anul 2016

# Text boxes

AXA PRIORITARĂ 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI

O.S.2.1 Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea şi implementarea FESI

Acţiunea 2.1.1. Activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului şi condiţiilor pentru coordonarea şi controlul FESI şi pentru gestionarea POAT, POIM ŞI POC