## Slide 1: Planul de proiecte 2015 -2016 finanțat din POAT 2014-2020
CM POAT
09 iunie 2015
Bucureşti
PROGRAMUL OPERAŢIONAL
ASISTENŢA TEHNICĂ
2014-2020
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

## Slide 2: Planul de proiecte POAT 2015-2016
Planul de proiecte 2015 a fost aprobat la reuniunea CM POAT din 9 iunie 2015, fiind actualizat cu propunerile pentru anul 2016 la reuniunea din 25 noiembrie 2015.
Totodată, Planul a fost revizuit prin 2 proceduri de consultare scrisă, în perioadele 17.12.2015-11.01.2016, respectiv 14-29.04.2016, prin introducerea de noi fișe/revizuirea unora dintre acestea, Planul aprobat în urma ultimei revizii totalizând un număr de 66 fișe de proiect, în valoare eligibilă de 165.335.575 EUR, reprezentând 66% din alocarea programului.

## Slide 3: Planul de proiecte 2015-2016
AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
14 proiecte având ca beneficiari: ANFP, MAI, ADI ITI DD, MFE, MSI, DLAF și OI Cercetare, iar ca acțiuni:
  Instruire orizontală pentru beneficiarii FSC în aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat, achiziții publice, antifraudă și nereguli, conflict de interese și incompatibilități
  Instruire specifică pentru beneficiarii Axei 1 Cercetare din POC
  Asigurarea funcționării mecanismului ITI Delta Dunării
  Pregătirea portofoliului de proiecte pentru domeniile situri contaminate, infrastructura de transport și mediu, TIC
  Promovarea și diseminarea informațiilor referitoare la IS
  Informare în domeniul luptei împotriva fraudei
  Implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea FESI 2014-2020

## Slide 4: Planul de proiecte 2015-2016
AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
35 proiecte având ca beneficiari: MFE, OI Cercetare, OIPSI, DLAF, ADR-uri, ANAP, ACP și AA, iar ca acțiuni:
  Asigurarea de expertiză și sprijin logistic pentru OI Cercetare, OIPSI, MFE (structuri orizontale de coordonare, AM POAT, AM POC, AM/OI Regionale POIM, AM POS T, AM POS M, structuri suport), ACP, AA, ADR-uri (pentru închidere POS CCE)
  Asigurarea expertizei în domeniul evaluării de proiecte pentru OI Cercetare, OIPSI
  Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Luptă Antifraudă (2016 –2020)
  Aplicarea unui mecansim de cooperare inter-instituțională în domeniul achizițiilor publice
  Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare și implementarea Planurilor de Evaluare AP, POAT, POIM și POC
  Servicii de analiză, dezvoltare și implementare SMIS 2014+ /MySMIS 2014, asigurarea serviciilor de comunicatii, instruirea utilizatorilor și completarea resurselor de stocare

## Slide 5: Planul de proiecte 2015-2016
AP 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România -17 proiecte
1 proiect MFE (CAF și ISO) – evaluare și capacitate instituțională
9 proiecte de rambursare salarială (ACP+Inspecția Generală, MFE, OIPSI, OI Cercetare, AA, ACP, DLAF, STS)
7 proiecte de instruire având ca beneficiari: MFE, OI Cercetare, OI PSI, ANFP, ACP, AA, MMAP, iar ca acțiuni:
  Instruire orizontală pentru personalul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI pe domeniile: achiziții publice, antifraudă, nereguli, anticorupție, etică și integritate
  Instruire specifică pentru personalul OI Cercetare, OI PSI, ACP, AA, MFE
  Instruirea personalului din AM/OI și a autorităților competente pentru protecția mediului în aplicarea Directivei EIA/SEA

## Slide 6: Bugetul Planului 2015-2016
Axă prioritară | Alocare totală eligibilă POAT 2014-2020 | Valoare totală eligibilă a Planului de proiecte 2015-2016 | Procent Plan din alocare
0 | 1 | 2 | 3=2/1
Axa prioritară 1 | 78.635.012 EUR | 25.108.494 EUR | 32%
Axa prioritară 2 | 64.348.471 EUR | 54.932.846 EUR | 85%
Axa prioritară 3 | 108.230.537 EUR | 85.294.236 EUR | 79%
Total POAT | 251.214.020 EUR | 165.335.575 EUR | 66%

## Slide 7: Planificarea la rambursare pe ani
Total buget eligibil aferent proiectelor cuprinse în Planul 2015-2016: 165.335.575 EUR
Chart: 
| Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | Anul 2023
 | 36600604.8889 | 64885920 | 50531027.2511 | 10863812 | 388800 | 175260 | 57500 | 1832650

## Slide 8: Indicatorii de program aferenți Planului de proiecte 2015-2016 (I)
Indicator la nivel de program | Țintă Program 2023 | Țintă Plan 2015-2016 | %
0 | 2 | 1 | 3=1/2
Zile participanți la instruire – beneficiari (nr) | 15.000 | 11.850 | 79%
Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT (nr) | 8 | 35 | 438%
Număr personal din unitatea de gestiune a arhitecturii guvernamentale integrate IT, ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (nr) | 19 | 19 | 100%
Materiale de informare și publicitate elaborate – ediţii (nr) | 30 | 43 | 143%
Campanii organizate (nr) | 3 | 11 | 367%
Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare (nr) | 25.000 | 10.000 | 40%
Sesiuni pe site/portal înregistrate (nr) | 500.000 | 200.000 | 40%

## Slide 9: Indicatorii de program aferenți Planului de proiecte 2015-2016 (II)
Indicator la nivel de program | Țintă Program 2023 | Țintă Plan 2015-2016 | %
0 | 2 | 1 | 3=1/2
Evaluări şi studii elaborate (nr) | 60 | 27 | 45%
Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+ (nr) | 14 | 14 | 100%
Proiecte a căror evaluare/contractare/ monitorizare/control a fost asigurată (nr): 1.660 | 10.000 | 8.824 | 88%
Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de (%) | > 99,5% | > 99,5% | 100%
Zile participanți la instruire-utilizatori sisteme informatice (nr) | 6.000 | 6.000 | 100%
Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri (nr) | 20.000 | 22.382 | 112%
Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual (full time equivalents) (nr) | 1.400 | 1.610 | 115%

## Slide 10: Noi propuneri/ revizuire proiecte
  Includerea în Planul 2016 a două noi proiecte
    Sprijin pentru închiderea POSCCE 2007-2013 și pentru gestionarea POC 2014-2020 (beneficiar OI Energie)
    Asistență tehnică pentru asigurarea expertizei necesare închiderii POST 2007-2013 și POSM 2007-2013 (beneficiar AM POS T, AM POS M)
  Revizuirea indicatorilor pentru două fișe de proiect cuprinse în Planul 2016
    Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite in cadrul Axei prioritare 2 (TIC) din cadrul POC 2014-2020 (beneficiar OI Cercetare)
      Indicator nou propus: 6S16 Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată: țintă 1920;
    Dezvoltarea continuă a competențelor personalului din cadrul OIPSI (beneficiar OIPSI)
      Țintă nou propusă: Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri (nr): 960.
    * Impact financiar includere proiecte: creșterea cu 1% a ponderii valorii Planului de proiecte 2015-2016 din alocarea Axei prioritare 2, respectiv cu 0,07% din alocarea totală a POAT.

## Slide 11: Stadiul implementării la 30 aprilie 2016
  Axa prioritară 1: Din cele 14 proiecte cuprinse în Plan:
  au fost depuse 4 proiecte (beneficiari: MCSI, MAI, ANFP și UCPIIS din cadrul MFE), în valoare totală de 15.325.412 lei. Toate aceste proiecte au fost aprobate, aflându-se în etapa de contractare, indicatorii propuși în cadrul acestora urmând a contribui la atingerea țintelor, astfel:
  Zile participanți la instruire – beneficiari: 29,6%,
  Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT: 62,5%
  Campanii organizate: 66,67%
  Materiale de informare și publicitate elaborate: 73,33%

## Slide 12: Stadiul implementării la 30 aprilie 2016
  Axa prioritară 2: Din cele 35 proiecte cuprinse în Plan, 11 proiecte primite în valoare totală de 68.594.075,20 lei, din care 1 proiect respins și 10 în curs de evaluare.
  Beneficiari: ADR Vest, ADR Nord-Vest, DGAPE și DMCIP din cadrul MFE, MCSI în calitate de OIPSI, ANCSI, Autoritatea de Audit.
  Indicatorii propuși la nivelul acestor proiecte vor contribui la atingerea țintelor, astfel:
  Proiecte a căror evaluare/contractare/ monitorizare/control a fost asigurată: 122%
  Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+: 15%
  Evaluări și studii elaborate: 15%

## Slide 13: Stadiul implementării la 30 aprilie 2016
  Axa prioritară 3: Din cele 17 proiecte cuprinse în Plan, au fost primite 4 proiecte în valoare totală de 9.361.184,84 lei.
  Beneficiari: MMAP, ACP, Autoritatea de Audit și MCSI în calitate de OIPSI, din care 1 proiect se află în contractare și 3 în curs de evaluare.
  Aceste proiecte vor contribui la atingerea țintei indicatorului Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri, în proporție de 26%.

## Slide 14: Alte activități derulate în perioada 31.10.2015-30.04.2016
Modificarea Ghidului Solicitantului pentru POAT 2014-2020 (OMFE nr. 575/25.04.2016), după cum urmează:
  în cadrul Acțiunii 2.1.1 a fost adăugat ca solicitant eligibil MFE prin AM POS CCE, AM POS Transport și AM POS Mediu;
  au fost modificate formatele de contract și decizie de finanțare în vederea armonizării cu MDRAP și MADR;
  în contextul în care aplicația MySMIS 2014 a fost dezvoltată având în vedere un mecanism de calcul al cofinanțării din fondurile UE cât mai apropiat de modul de calcul din planul financiar al programelor, a fost necesară modificarea bugetului proiectelor aprobate pe surse de finanțare, astfel încât să fie permisă introducerea ulterioară a acestora în MySMIS 2014.
Testare MySMIS 2014 – modulele Definire apel și Depunere cerere de finanțare
Revizuirea procedurilor și a Ghidului Solicitantului atât ca structură, cât și pentru a permite depunerea proiectelor prin MySMIS 2014 – în derulare

## Slide 15: Etape planificate pentru implementarea Planului de proiecte (I)
  Modificarea Ghidului Solicitantului
Finalizare și aprobare Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020, care va include printre modificări și depunerea proiectelor prin MySMIS 2014 – iunie 2016
Definirea și validarea apelurilor în MySMIS 2014 – câte un apel pentru fiecare Axă prioritară – iunie 2016
Finalizarea procedurii de evaluare ca urmare a schimbării modului de depunere a proiectelor (din format hârtie, la depunere prin MySMIS 2014) – etapa care depinde de finalizarea modulului Evaluare și Selecție din MySMIS 2014

## Slide 16: Etape planificate pentru implementarea Planului de proiecte (II)
  Pregătirea cererilor de finanțare
  Acordarea de helpdesk beneficiarilor în elaborarea cererilor de finanțare și organizarea de întâlniri bilaterale cu beneficiarii care întâmpină dificultăți în redactarea proiectelor – acest sprijin a fost asigurat în perioada ianuarie – aprilie și va fi continuat pe tot parcursul anului 2016
  Sprijinirea beneficiarilor POAT privind utilizarea MySMIS 2014 - a fost asigurat helpdesk în perioada de testare și va fi acordat sprijin permanent pentru solicitanți în utilizarea aplicației. Totodată, după lansarea apelurilor în MySMIS 2014, AM POAT va organiza un seminar pentru familiarizarea beneficiarilor cu modulul Cereri de finanțare.
  Monitorizarea depunerii proiectelor conform Planului – pe tot parcursul anului 2016

## Slide 17: Etape planificate pentru implementarea Planului de proiecte (III)
  Primirea, evaluarea și contractarea cererilor de finanțare
  Primirea cererilor de finanțare prin MySMIS 2014 pentru proiectele prevăzute în plan, – pe tot parcursul anului 2016:
    AP 1 – 10 proiecte, în valoare de 99,3 mil. lei
    AP 2 – 27 proiecte, în valoare de 182,5 mil. lei
    AP 3 – 13 proiecte, în valoare de 375,7 mil. lei
  NOTĂ: Proiectele pentru care cererile de finanțare nu sunt depuse până cel târziu 31.12.2016, nu se reportează în planul 2017, iar fișele trebuie redepuse dacă se menține nevoia de AT
  Evaluarea cererilor de finanțare – pe tot parcursul anului 2016
  Semnarea contractelor/deciziilor de finanțare – pe tot parcursul anului 2016

## Slide 18: Etape planificate pentru implementarea Planului de proiecte (IV)
  Implementarea proiectelor
  Elaborarea ghidului beneficiarilor – prima variantă iulie 2016, urmând a fi actualizat după finalizarea tuturor modulelor în MySMIS 2014
  Primirea și verificarea cererilor de rambursare, precum și efectuarea plăților aferente
  Monitorizarea pro-activă a proiectelor - pe tot parcursul anului 2016
  Helpdesk pentru beneficiari în implementarea proiectelor - pe tot parcursul anului 2016
  Sprijinirea beneficiarilor POAT privind utilizarea MySMIS 2014 - pe măsură ce vor fi testate/lansate în producție și celelalte module ale aplicației, AM POAT va continua să sprijine beneficiarii în utilizarea acestora
  Desemnare
  Finalizarea modulelor aplicației MySMIS 2014
  Revizuirea procedurilor

## Slide 19: HELPDESK POAT
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POAT
Pentru detalii și
informații suplimentare
accesați :
www.fonduri-ue.ro
Helpdesk.poat@fonduri-ue.ro
Telefon 0372 838 854