**RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE**

**PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020**

**-2014-2015-**

**CUPRINS**

[1. IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL 2](#_Toc451349961)

[2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 3](#_Toc451349962)

[**3.1. Prezentare generală a implementării** 5](#_Toc451349963)

[**3.2.** **Indicatori comuni şi indicatori specifici programului** 6](#_Toc451349964)

[**3.3.** **Tabelul 5: Informaţii privind obiectivele de etapă şi ţintele definite în cadrul de performanţă** 34](#_Toc451349965)

[**3.4.** **Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]** 35](#_Toc451349966)

[4. SINTEZA EVALUĂRILOR 39](#_Toc451349967)

[5. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIŢIATIVEI "LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”, DACĂ ESTE CAZUL 39](#_Toc451349968)

[6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANŢA PROGRAMULUI ŞI MĂSURILE ADOPTATE 39](#_Toc451349969)

[7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI 40](#_Toc451349970)

[8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE 40](#_Toc451349971)

[9. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDITIONALITĂTII EX-ANTE 42](#_Toc451349972)

[10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE IN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTA REA PROIECTELOR MAJORE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE COMUNE 69](#_Toc451349973)

**PARTEA A**

# 1. IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CCI** | **2014RO16RFOP001** |
| **Titlul** | **Program Operațional Competitivitate** |
| **Versiunea** | **2015.0** |
| **Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare** |  |

# 2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

|  |
| --- |
| *Programul Operațional Competitivitate (POC) a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 19 decembrie 2014 (Decizia CE nr. C(2014) 10233), fiind structurat în 2 axe prioritare. Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la o alocare financiară de 1.582,7 mil. Euro, din care 1.329,7 mil. Euro alocare FEDR. POC susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), precum și infrastructura subdezvoltată de TIC.**Cadrul de organizare al POC 2014-2020: Acordul de parteneriat - 2014RO16M8PA001.1.2; Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2014) 10233/19.12.2014; Hotărârea nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020; Acordul de delegare nr.10598/29.04.2015 încheiat între Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Societatea Informaţională pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Acord de delegare nr.10103/22.04.2015 încheiat între Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritara 1, Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare în sprijinul Competivităţii Economice şi Dezvoltarea Afacerilor; Hotărârea nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.**Pe parcursul anului 2015 au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Competitivitate, în data de 25 februarie 2015, respectiv 11.06.2015.**În cadrul primei reuniuni oficiale a CM POC s-au dezbătut şi aprobat următoarele documente:** *Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POC şi Codul de Conduită;*
* *Metodologia de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte pentru POC.*

*În data de 11 iunie 2015 s-a desfăşurat la Bucureşti, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Competitivitate. În cadrul acesteia s-au dezbătut şi aprobat următoarele documente:** *Minuta reuniunii CM POC din data de 25 februarie 2015;*
* *Modificare ROF CM POC;*
* *Calendarul lansărilor pentru Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor*

*În anul 2015 a început procesul de pregătire a ghidurilor solicitanților pentru cele două axe prioritare, cu următoarele acţiuni:* ***Axa Prioritara I*** *– Ghidul unic elaborat pentru 7 secțiuni a fost supus consultării publice în două sesiuni şi au fost organizate mai multe întâlniri cu potenţialii beneficiari. Astfel, în data de 27 iunie 2015 a fost lansat ghidul unic al solicitantului cu 7 secţiuni: 5 secţiuni cu termen limită de depunere august 2015, o secţiune cu termen limită de depunere septembrie 2015 şi o secţiune cu depunere continuă. În anul 2015 pentru Axa Prioritară 1 au fost lansate apeluri în valoare de* ***395.8 mil. Euro*** *(FEDR+BS), reprezentând* ***25%*** *din totalul alocat pentru Programul Operaţional Competitivitate.**Pentru 5 secţiuni s-a finalizat procesul de evaluare, listele preliminare fiind publicate, urmând ca la începutul anului 2016 să fie publicate rezultatele finale.**În ultimul trimestru al anului 2015 au fost supuse consultării publice două ghiduri: pentru secţiunile care vizează ANELIS şi Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020.****Axa Prioritara II*** *- Ghidul pentru Acţiunea 2.2.1. – inovare în domeniul TIC prin dezvoltare de clustere a fost supus consultării publice în două sesiuni.* *Apelul aferent Ghidului Solicitantului pentru IMM-uri din cadrul clusterelor a fost deschis în data de 20.08.2015, urmând ca depunerea proiectelor să se facă în perioada 01.10–23.12.2015. În data de 29.09.2015 s-a publicat revizuirea Ghidului solicitantului, iar perioada de depunere a proiectelor a fost modificată, devenind 02.11.2015-01.02.2016. Ulterior, ca urmare a solicitărilor primite, închiderea apelului a fost prelungită până la data de 29.02.2016. Au fost lansate apeluri în valoare de 59.7 mil. Euro (FEDR+BS) reprezentând 3.7% din totalul alocat pentru Programului Operaţional Competitivitate. Până la data de 31.12.2015 au fost depuse un număr de 102 proiecte, cu un buget AFN de aproximativ 59.6 mil. Euro.* *În ultimul trimestru al anului 2015 a fost supus consultării publice Ghidul unic pentru beneficiarii publici.**De asemenea, în perioada de raportare Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM în cadrul programelor finanţate din fonduri ESI pentru 2014-2020. Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de implementare în cadrul Programelor Operationale finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (fonduri ESI) pentru perioada 2014-2020, şi anume, Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), respectiv Programul Operaţional Regional (POR).**Cu privire la valorile indicatorilor, primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile în Raportul de implementare aferent anului 2016.* |

**3.** IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE

## **3.1. Prezentare generală a implementării**

|  |  |
| --- | --- |
| Axă prioritară | Informaţii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluţii, probleme semnificative şi măsuri luate pentru a soluţiona aceste probleme |
| AP1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor | În anul 2014 a fost demarat procesul de realizare a ghidului unic și a schemelor de ajutor de stat. Procesul s-a încheiat în 2015.În 2015, pentru Axa Prioritară 1 – Ghidul unic elaborat pentru 7 secţiuni a fost supus consultării publice în două sesiuni şi au fost organizate mai multe întâlniri cu potenţialii beneficiari. Apelurile de proiecte au fost lansate în iunie 2015 fiind depuse 546 proiecte în valoare totală de aprox. 1,67 miliarde euro. La data de 31.12.2015, pentru 231 proiecte s-a finalizat procesul de evaluare, au fost publicate listele intermediare, iar pentru restul de 315 proiecte procesul de evaluare era în curs de desfăşurare.Au fost depuse un număr de 156 proiecte de către beneficiari publici şi 389 de beneficiari privaţi. În ultimul trimestru al anului 2015 au fost supuse consultării publice două ghiduri, pentru secţiunile care vizează ANELIS şi Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020. |
| AP2: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) | De la data aprobării POC, abordarea implementării Axei 2 s-a axat pe două teme principale, respectiv pregătirea separată a apelurilor pentru beneficiarii privaţi şi pentru beneficiarii publici.**Beneficiari privaţi:**Au fost aprobate de către Consiliul Concurenţei cele două scheme de ajutor aferente acţiunii din POC care are ca scop sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Cele două scheme sunt: schema de ajutor de stat (aprobată prin ordin MCSI 436/20.08.2015 şi ordin MCSI 517/19.10.2015) şi schema de minimis (aprobată prin ordin MCSI 435/20.08.2015 şi ordin MCSI 518/19.10.2015). Ghidul solicitantului a fost deschis în data de 02.11.2015, iar depunerea proiectelor s-a prelungit până la data de 29 Februarie 2016. **Beneficiari publici:**Ghidul general pentru beneficiarii publici a fost publicat pentru consultare publică în perioada 01-15.10.2015. |

## **3.2. Indicatori comuni şi indicatori specifici programului**

**Axe prioritare, altele decât asistenţa tehnică**

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor** |
| **Prioritate de investiţii** | **la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european** |

***Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru FEDR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023) BĂRBAȚI** | **VALOARE-ȚINTĂ (2023) FEMEI** | **2015 TOTAL** | **2015 BĂRBAȚI** | **2015 FEMEI** | **2014 TOTAL** | **2014 BĂRBAȚI** | **2014 FEMEI** | **OBSERVAȚII** |
| F | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 52,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 52,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 8,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 8,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 130,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 130,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 147,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 147,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO25 | Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 276,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO25 | Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 276,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO25 | Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 197,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO25 | Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 197,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai puțin dezvoltate | 51.010.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai puțin dezvoltate | 51.010.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai dezvoltate | 7.490.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai dezvoltate | 7.490.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | 3S5 | Centre suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale | Centre | Mai puțin dezvoltate | 17,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | 3S5 | Centre suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale | Centre | Mai puțin dezvoltate | 17,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | 3S5 | Centre suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale | Centre | Mai dezvoltate | 3,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | 3S5 | Centre suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale | Centre | Mai dezvoltate | 3,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a bărbaţi/femei |
| F | 3S6 | Specialişti din străinătate angajaţi în proiectele susţinute | Specialisti | Mai puțin dezvoltate | 44,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | 3S6 | Specialişti din străinătate angajaţi în proiectele susţinute | Specialisti | Mai puțin dezvoltate | 44,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| F | 3S6 | Specialişti din străinătate angajaţi în proiectele susţinute | Specialisti | Mai dezvoltate | 6,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |
| S | 3S6 | Specialişti din străinătate angajaţi în proiectele susţinute | Specialisti | Mai dezvoltate | 6,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în bărbaţi/femei |

1. **S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral**

|  |  |
| --- | --- |
| Axă prioritară | AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CD1) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor |
| Prioritate de investiţii | la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor dc dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european |
| Obiectiv specific | OS1.1 - Creşterea capacităţii de CD 1 în domeniile dc specializare inteligentă şi în sănătate |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S1 | Co-publicaţii ştiinţifice public-private la 1 mil. locuitori | Publicații/ 1 mil. locuitori |   | 8,30 | 2011 | 18,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CD1) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor** |
| **Prioritate dc investiţii** | **la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european** |
| **Obiectiv specific** | **OS 1.2 - Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S2 | Contribuţie Orizont 2020 atrasă de instituţii participante din România | milioane euro |   | 136,50 | 2014 | 270,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor** |
| **Prioritate dc investiţii** | **lb - promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi dc servicii, transfer de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general.** |

***Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru FEDR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023) BĂRBAȚI** | **VALOARE-ȚINTĂ (2023) FEMEI** | **2015 TOTAL** | **2015 BĂRBAȚI** | **2015 FEMEI** | **2014 TOTAL** | **2014 BĂRBAȚI** | **2014 FEMEI** | **OBSERVAȚII** |
| F | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 274,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 274,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 86,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO01 | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 86,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO03 | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 44,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO03 | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 44,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO03 | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile | Enterprises | Mai dezvoltate | 6,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO03 | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile | Enterprises | Mai dezvoltate | 6,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO05 | Investiție productivă: Număr de întreprinderi noi sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 74,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO05 | Investiție productivă: Număr de întreprinderi noi sprijinite | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 74,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO05 | Investiție productivă: Număr de întreprinderi noi sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 26,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO05 | Investiție productivă: Număr de întreprinderi noi sprijinite | Enterprises | Mai dezvoltate | 26,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 119,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai puțin dezvoltate | 119,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 41,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO24 | Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Full time equivalents | Mai dezvoltate | 41,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO26 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care cooperează cu instituții de cercetare | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 82,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO26 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care cooperează cu instituții de cercetare | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 82,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO26 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care cooperează cu instituții de cercetare | Enterprises | Mai dezvoltate | 28,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO26 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care cooperează cu instituții de cercetare | Enterprises | Mai dezvoltate | 28,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai puțin dezvoltate | 61.520.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai puțin dezvoltate | 61.520.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai dezvoltate | 21.080.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO27 | Cercetare, inovare: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D | EUR | Mai dezvoltate | 21.080.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO28 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 201,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO28 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață | Enterprises | Mai puțin dezvoltate | 201,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | CO28 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață | Enterprises | Mai dezvoltate | 69,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO28 | Cercetare, inovare: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață | Enterprises | Mai dezvoltate | 69,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S7 | Cereri de brevete rezultate din proiecte | Brevete | Mai puțin dezvoltate | 148,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S7 | Cereri de brevete rezultate din proiecte | Brevete | Mai puțin dezvoltate | 148,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S7 | Cereri de brevete rezultate din proiecte | Brevete | Mai dezvoltate | 52,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S7 | Cereri de brevete rezultate din proiecte | Brevete | Mai dezvoltate | 52,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |

1. S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (GDI) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor** |
| **Prioritate de investiţii** | **lb - promovarea investiţiilor în C&I. dezvoltarea dc legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior. în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot. acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi dc primă producţie. în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general** |
| **Obiectiv specific** | **OS 1.3 - Creşterea investiţiilor private în CDI** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S3 | Cheltuieli private de CDI ca procent din BERD | % BERD |   | 66,29 | 2012 | 80,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor** |
| **Prioritate de investiţii** | **lb - promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie. în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general** |
| **Obiectiv specific** | **OS 1.4 - Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S4 | IMM-uri innovative care colaborează cu alții | % IMM |   | 2,90 | 2011 | 6,60 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2a - Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor dc marc vileză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia digitală** |

***Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru FEDR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023) BĂRBAȚI** | **VALOARE-ȚINTĂ (2023) FEMEI** | **2015 TOTAL** | **2015 BĂRBAȚI** | **2015 FEMEI** | **2014 TOTAL** | **2014 BĂRBAȚI** | **2014 FEMEI** | **OBSERVAȚII** |
| F | CO10 | Infrastructură TIC: Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps | Households | Mai puțin dezvoltate | 400.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | CO10 | Infrastructură TIC: Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps | Households | Mai puțin dezvoltate | 400.000,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |

1. S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2a - Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia digitală** |
| **Obiectiv specific** | **OS2.1 - Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în bandă largă de mare viteză** |

**Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S8 | Acoperire/disponibilitate în bandă largă NGA | % gospodarii |   | 66,00 | 2013 | 80,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | După finalizarea RONET fază II |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC** |

***Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentm FEDR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023) BĂRBAȚI** | **VALOARE-ȚINTĂ (2023) FEMEI** | **2015 TOTAL** | **2015 BĂRBAȚI** | **2015 FEMEI** | **2014 TOTAL** | **2014 BĂRBAȚI** | **2014 FEMEI** | **OBSERVAȚII** |
| F | 3S11 | Produse și servicii TIC inovative susținute | Produse/servicii | Mai puțin dezvoltate | 22,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S11 | Produse și servicii TIC inovative susținute | Produse/servicii | Mai puțin dezvoltate | 22,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S11 | Produse și servicii TIC inovative susținute | Produse/servicii | Mai dezvoltate | 8,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S11 | Produse și servicii TIC inovative susținute | Produse/servicii | Mai dezvoltate | 8,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S12 | Certificate de încredere acordate magazinelor online | Certificate de incredere | Mai puțin dezvoltate | 868,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S12 | Certificate de încredere acordate magazinelor online | Certificate de incredere | Mai puțin dezvoltate | 868,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S12 | Certificate de încredere acordate magazinelor online | Certificate de incredere | Mai dezvoltate | 132,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S12 | Certificate de încredere acordate magazinelor online | Certificate de incredere | Mai dezvoltate | 132,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |

1. S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) pentm o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii dc TIC** |
| **Obiectiv specific** | **OS2.2 - Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentm competitivitatea economică** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S10 | Persoane care fac achiziţii online | % populatie |   | 8,00 | 2013 | 30,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 3S9 | Valoarea adăugată brută generată de sectorul TIC | %PIB |   | 2,62 | 2012 | 5,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare. e-învăţare. e-incluziune. e-cultură şi e-sănătate** |

***Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru FEDR)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023) BĂRBAȚI** | **VALOARE-ȚINTĂ (2023) FEMEI** | **2015 TOTAL** | **2015 BĂRBAȚI** | **2015 FEMEI** | **2014 TOTAL** | **2014 BĂRBAȚI** | **2014 FEMEI** | **OBSERVAȚII** |
| F | 3S15 | Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online | Servicii publice | Mai puțin dezvoltate | 31,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S15 | Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online | Servicii publice | Mai puțin dezvoltate | 31,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S15 | Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online | Servicii publice | Mai dezvoltate | 5,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S15 | Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online | Servicii publice | Mai dezvoltate | 5,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S16 | Audituri de securitate susținute | Audituri de securitate | Mai puțin dezvoltate | 260,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S16 | Audituri de securitate susținute | Audituri de securitate | Mai puțin dezvoltate | 260,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S16 | Audituri de securitate susținute | Audituri de securitate | Mai dezvoltate | 40,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S16 | Audituri de securitate susținute | Audituri de securitate | Mai dezvoltate | 40,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S17 | Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație | Scoli | Mai puțin dezvoltate | 1.736,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S17 | Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație | Scoli | Mai puțin dezvoltate | 1.736,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S17 | Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație | Scoli | Mai dezvoltate | 264,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S17 | Școli care utilizează OER, WEB 2.0 în educație | Scoli | Mai dezvoltate | 264,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S18 | Unități prespitalicești și spitalicești care utilizează sisteme de telemedicine | Unitati sanitare | Mai puțin dezvoltate | 434,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S18 | Unități prespitalicești și spitalicești care utilizează sisteme de telemedicine | Unitati sanitare | Mai puțin dezvoltate | 434,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S18 | Unități prespitalicești și spitalicești care utilizează sisteme de telemedicine | Unitati sanitare | Mai dezvoltate | 66,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S18 | Unități prespitalicești și spitalicești care utilizează sisteme de telemedicine | Unitati sanitare | Mai dezvoltate | 66,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S19 | Elemente de patrimoniu cultural digitizate | Produse culturale | Mai puțin dezvoltate | 173.643,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S19 | Elemente de patrimoniu cultural digitizate | Produse culturale | Mai puțin dezvoltate | 173.643,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S19 | Elemente de patrimoniu cultural digitizate | Produse culturale | Mai dezvoltate | 26.357,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S19 | Elemente de patrimoniu cultural digitizate | Produse culturale | Mai dezvoltate | 26.357,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S20 | Puncte de acces public la informații (PAPI) nou înființate | PAPI | Mai puțin dezvoltate | 434,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S20 | Puncte de acces public la informații (PAPI) nou înființate | PAPI | Mai puțin dezvoltate | 434,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| F | 3S20 | Puncte de acces public la informații (PAPI) nou înființate | PAPI | Mai dezvoltate | 66,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |
| S | 3S20 | Puncte de acces public la informații (PAPI) nou înființate | PAPI | Mai dezvoltate | 66,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | Nu este aplicabilă o împărţire a indicatorilor în barbaţi/femei |

(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare. e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate** |
| **Obiectiv specific** | **OS2.3 - Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S13 | Cetățeni care utilizează sistemele e-guvernare | % populație |   | 5,00 | 2013 | 35,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | Momentan nu există decât sursa INS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Axă prioritară** | **AP2 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva** |
| **Prioritate de investiţii** | **2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate** |
| **Obiectiv specific** | **OS2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului** |

***Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistenţă tehnică***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **INDICATOR** | **UNITATE DE MĂSURĂ** | **CATEGORIA DE REGIUNE** | **VALOARE DE REFERINȚĂ** | **AN DE REFERINȚĂ** | **TOTAL VALOARE-ȚINTĂ (2023)** | **2015 TOTAL** | **2015 CALITATIV** | **2014 TOTAL** | **2014 CALITATIV** | **OBSERVAȚII** |
| 3S14 | Utilizarea cu regularitate a internetului | % populație |   | 45,00 | 2013 | 60,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

**3.3. Tabelul 5: Informaţii privind obiectivele de etapă şi ţintele definite în cadrul de performanţă**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

**3.4. Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

***Tabelul 6: Informaţii financiare la nivel de axă prioritară şi de program***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axă****prioritară** | **Fond** | **Categoria de regiune** | **Bază de calcul** | **Finanţare totală** | **Rata de cofinanţare** | **Costurile eligibile totale ale operaţiunilor selectate pentru sprijin** | **Alocarea totală procentuală acoperită prin operaţiunile selectate** | **Costurile publice eligibile ale operaţiunilor selectate pentru sprijin** | **Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de****management** | **Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari** | **Număr de operaţiuni selectate** |
| AP1 | FEDR | Mai puţin dezvoltate | Public | 716.309.236,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| AP1 | FEDR | Mai dezvoltate | Public | 236.261.863,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| AP2 | FEDR | Mai puţin dezvoltate | Public | 555.101.935,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| AP2 | FEDR | Mai dezvoltate | Public | 75.097.813,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| **Total** | **FEDR** | **Mai puţin****dezvoltate** |  | **1.271.411.171,00** | **85,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0** |
| **Total** | **FEDR** | **Mai dezvoltate** |  | **311.359.676,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0** |
| **Total****general** |  |  |  | **1.582.770.847,00** | **84,02** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0** |

***Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenţie pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Axă prioritară | Caracteristicile cheltuielilor | Dimensiuni de clasificare | Date financiare |
|  | Fond | Categoria de regiune | Domeniul de intervenţie | Formă de finanţare | Dimensiuneteritorială | Mecanism de aplicare teritorial | Dimensiuneaobiectivuluitematic | Temăsecundară în cadrul FSE | Dimensiuneaeconomică | Dimensiunelocalizare | Costurile eligibile totalealeoperaţiunilor selectate pentru sprijin | Costurile publice eligibilealeoperaţiunilor selectate pentru sprijin | Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari cătreautoritatea de management | Număr de operaţiuni selectate |
| AP1 | FEDR | Mai puţin dezvoltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP1 | FEDR | Mai dezvoltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | FEDR | Mai puţin dezvoltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP2 | FEDR | Mai dezvoltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Tabelul 8. Utilizarea finanțării încrucișate***

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

***Tabelul 9 Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)***

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

***Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)***

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

***Tabelul 11: Alocarea resurselor ILMT tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile***

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

# 4. SINTEZA EVALUĂRILOR

|  |
| --- |
| Ministerul Fondurilor Europene (MFE) cu sprijinul evaluatorilor ex-ante, a elaborat un plan de evaluare pentru POC 2014-2020, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională.Planul de Evaluare (denumit în continuare PE) este un document strategic care stabileşte organizarea evaluărilor pentru perioada de programare 2014-2020, în cadrul POC. Obiectivele sale sunt următoarele:* De a îmbunătăţi calitatea evaluărilor prin planificarea adecvată, inclusiv prin identificarea şi colectarea datelor necesare (articolul 54 alineatul (2) RDC);

 Calitatea evaluării este esenţială pentru utilizarea şi credibilitatea constatărilor evaluării. În acest sens, PE include mecanisme de asigurare a calităţii, atât pentru rapoartele de evaluare cât şi pentru procesul de evaluare. De asemenea identifică în linii mari nevoile de date şi oferă o bună înţelegere a provocărilor de colectare a datelor pentru analizele necesare, precum şi tehnicile de evaluare, ce vor fi aplicate;* De a facilita un management informat, precum şi adoptarea deciziilor legate de politici în baza constatărilor şi concluziilor evaluării;
* De a oferi un cadru pentru a planifica evaluările de impact (articolul 56 alineatul (3) RDC);
* De a se asigura că evaluările oferă date pentru implementare şi rapoartele anuale de progres, care trebuie transmise Comisiei Europene prin includerea rezultatelor evaluărilor;
* De a facilita sinteza rezultatelor din diferite state membre de către Comisie şi schimbul de dovezi disponibile;
* De a se asigura că resursele pentru finanţarea şi gestionarea evaluărilor sunt adecvate (articolul 54 alineatul (2) RDC)

Conform calendarului de evaluări prima evaluare este programată pentru trimestrul IV 2017. |

# 5. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIŢIATIVEI "LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”, DACĂ ESTE CAZUL

|  |
| --- |
| Nu este cazul. |

# 6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANŢA PROGRAMULUI ŞI MĂSURILE ADOPTATE

***(a) probleme care afectează performanţa programului şi măsurile adoptate***

|  |
| --- |
| 1. Întârzieri în procesul de desemnare 2014-2020

Recomandările Autorității de Audit pentru AM POC au fost avute în vedere la revizuirea documentelor aferente procesului de desemnare, ce urmează a fi finalizat în cursul anului 2016. De asemenea, pentru acreditarea sistemului de management și control se urmărește respectarea tuturor criteriilor din lista de verificare a Autorității de Audit. 2. Dezvoltarea și implementarea cu întârziere a aplicațiilor informatice SMIS2014+ și MySMIS2014  La sfârșitul anului 2015, aplicațiile informatice SMIS2014+ și MySMIS2014 nu erau finalizate. Una dintre măsurile adoptate pentru accelerarea realizării sistemului integrat a vizat aprobarea la începutul anului 2016 a Memorandumului cu tema ”Aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 pentru gestionarea fondurilor europene”. De asemenea, s-au organizat întâlniri tematice cu responsabilii din cadrul diferitelor structuri ale autorităților de management, privind modulele aferente evaluării și selecției, contractării, monitorizării etc. 3. Decalarea termenelor asumate pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante. Având în vedere faptul că pentru îndeplinirea unora dintre condiționalitățile ex-ante nu s-au înregistrat progrese semnificative, structurile MFE implicate în monitorizarea modului de îndeplinire a condiționalităților au organizat întâlniri tematice cu instituțiile responsabile pentru a se identifica soluțiile necesar a fi adoptate. Stadiul îndeplinirii condiționalităților este prezentat în capitolul 9.   |

***(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acţiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.***

|  |
| --- |
|  |

# 7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI

|  |
| --- |
| (se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la raport) |

# 8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

|  |
| --- |
| Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM în cadrul programelor finanţate din fonduri ESI pentru 2014-2020.Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de împlementare în cadrul Programelor Operaționale finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (fonduri ESI) pentru perioada 2014-2020, şi anume, Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), respectiv Programul Operaţional Regional (POR).Implementarea instrumentelor financiare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 a fost încredinţată către Fondul European de Investiţii, în calitate de Fond al Fondurilor.Rezultatele evaluării ex-ante vor fi transmise, spre informare, către Comitetul de Monitorizare al fiecărui Program Operaţional implicat. Simultan se va demara procedura de negociere şi semnare a Acordurilor de Finanţare între Autoritățile de Management şi Fondul European de Investiţii în calitate de Fond al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii financiari. Potrivit regulamentelor europene, utilizarea instrumentelor financiare ca metodă de implementare a fondurilor ESI se face doar în baza unei evaluări ex-ante, care identifică deficienţele pieţei şi problemele specifice, oferind în acelaşi timp o analiză comparativă a produselor financiare posibile.Ministerul Fondurilor Europene a optat pentru realizarea unei singure evaluări ex-ante pentru instrumentele financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din fonduri ESI. Evaluarea a fost coordonată de către Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu Fondul European de Investiţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autorităţile de Management implicate şi alţi parteneri, în cadrul unor consultări cu principalele părţi interesate organizate cu scopul de a testa percepţia acestora şi pentru testarea apetitului potenţial pentru instrumentele financiare propuse.O primă estimare la nivelul programelor operaţionale este de aproximativ 431,8 mil. euro, ca sumă totala alocată pentru instrumentele financiare, din care 100 mil. euro reprezintă contribuţia României la instrumentul financiar de tip garanţie neplafonată din cadrul Iniţiativei pentru IMM. În cadrul evaluării ex-ante, pentru identificarea celor mai potrivite instrumente financiare, s-a efectuat o analiză a problemelor de piaţă specifice pentru fiecare obiectiv tematic. Astfel, în cazul incapacităţii companiilor de a prezenta garanţii colaterale suficiente pentru a obţine credite, cel mai potrivit instrument financiar identificat este *instrumentul de garantare*. Pentru problema legată de infrastructura învechită sau inexistentă la nivelul IMM-urilor sau a fluxului de numerar insuficient şi impredictibil, au fost identificate ca tipuri de instrumente optime *împrumuturile* (instrumentul de finanţare cu partajarea riscului) şi *investiţiile de capital de risc* (equity). Pentru problema ratei scăzute de ocupare a forţei de muncă, a culturii antreprenoriale nedezvoltate şi a accesului limitat la finanţare, evaluarea ex-ante recomandă ca instrumente financiare *garanţiile* şi *microcreditele*.A fost efectuată, de asemenea, o analiză a relaţiei dintre stadiul de dezvoltare al afacerii şi instrumentele financiare adecvate, iar rezultatele acestei analize sunt reflectate în alegerea instrumentelor care vor fi utilizate în cadrul fiecărui Program Operaţional.* Pentru etapa incipientă de dezvoltare a afacerii, sunt recomandate Fondurile de investiţii de capital pentru seed şi early-stage finanţate prin Programul Operational Competitivitate, microcredite şi garanţii pentru întreprinderi aflate în faza de început, finanţate prin PO Capital Uman.
* Pentru etapa de creştere a întreprinderilor sunt recomandate împrumuturile cu partajarea riscului, finanţat prin PO Competitivitate şi PO Regional şi fondurile de investiții de capital (equity), finanţate prin PO Regional.

Un efect benefic al instrumentelor financiare este atragerea finanţărilor private sau din alte surse publice, inclusiv de la instituţii financiare internaţionale. De asemenea, acestea pot furniza o înaltă valoare adaugată cantitativă prin efectul de multiplicare, calculat ca raport dintre suma finanţărilor totale acordate IMM-urilor şi contribuţia programelor operaţionale. Efectul de multiplicare estimat este de 2,31 pentru instrumentele financiare administrate la nivelul României şi de 2,65 dacă se ia în calcul şi suma alocată Programului Operaţional Iniţiativă pentru IMM. |

# 9. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDITIONALITĂTII EX-ANTE

*Tabelul 14: Acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante generale aplicabile*

|  | **Criterii neîndeplinite** | **Acțiuni întreprinse****(limitare la 500 caractere)** | **Termenul limită (data)** | **Organisme responsabile** | **Acțiune încheiată până la termenul limită (da/nu)** | **Criterii îndeplinite (da/nu)** | **Data preconizată pentru implementarea deplină a celorlalte acțiuni, după caz** | **Comentariu (pentru fiecare acțiune)****(limitare la 2000 caractere)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Achizițiile publice - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI | 1. Măsuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate; | Asigurarea cadrului legislativ clar, stabil și coerent -Împuternicirea autorității competente pentru a asigura coerența cu legislația sectorială - Monitorizarea și gestionarea achizițiilor publice -Evaluarea impactului și consultarea actorilor interesați înainte de lansarea inițiativelor -Transpunerea directivelor viitoare -Promovarea codificării Asigurarea cadrului instituțional eficient -Coordonarea interinstituțională și instituțională -jurisprudență accesibilă Mecanisme eficiente de verificare și control -Eficientizarea controalelor ex-ante - Autorizarea UCVAP pentru evitarea contractelor ilegale -Prevenirea și detectarea conflictului de interese Consolidarea eficacității sistemului de căi de atac -Descurajarea plângerilor abuzive -Specializarea judecătorilor curților de apel -Decizii CNSC previzibile | 31.12.2016 | ANAP | Nu | Nu  | 31.12.2016 | Acțiunile inițial asumate pentru condiționalitatea privind achizițiile publice au fost modificate în concordanță cu HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (<http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategia-nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice>) și cu deciziile luate de comun acord cu Comisia Europeană. Astfel, acest criteriu se va realiza prin:* asigurarea calității cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională;
* asigurarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare ale sistemului de achiziţii publice din România.

A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634/28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), în cadrul căreia a fost înființată Direcţia de monitorizare şi statistică și Direcția supraveghere sistem. ANAP preia toate atribuțiile ANRMAP.La data de 10 mai a fost adoptat, de către Parlamentul României, pachetul legislativ de transpunere a noilor directive europene în materia achiziţiilor publice (achiziții publice, utilități, concesiuni și remedii). Alte acțiuni relevante care conduc la îndeplinirea criteriului sunt: * adoptarea legislației secundare aferente (3 norme metodologice);
* pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achiziţiilor publice;
* implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative;
* dezvoltarea şi implementarea unui ghid online (în loc de legislație terțiară);
* elaborarea și implementarea noului sistem de monitorizare;
* publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SEAP/SICAP, inclusiv a modificărilor contractuale, pentru accesul publicului;
* elaborarea procedurilor pentru a asigura follow-up pe baza informațiilor furnizate de funcția de monitorizare.
 |
| 2. Măsuri de asigurare a procedurilor transparente de atribuire a contractelor; | Elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la principalele etape ce trebuie urmate în timpul procesului de evaluare, indiferent de sursa fondurilor și sursa de finanțare. | 31.12.2016 | ANAPSGGMFPCNANDRANARANICurtea de Conturi | Nu  | Nu  | 31.12.2016 | În conformitate cu HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, acest criteriu se va realiza prin acțiuni privind asigurarea regularității și calității procesului de achiziții publice.Etape de realizare: * dezvoltarea controlului intern;
* eficientizarea controlului extern ex-ante;
* îmbunătățirea și extindere sistemelor pentru a preveni conflictele de interese - utilizarea sistemului PREVENT (lege aflată în curs de adoptare la nivelul Parlamentului);
* eficientizarea controlului Curții de Conturi – a fost înființată Direcția de control al achizițiilor.

Acțiunile privind controlul vor fi implementate în baza Memorandumului de Înțelegere cu BEI, semnat în luna decembrie 2015 și a acordului specific MFP care se va semna în luna mai 2016. |
| 3. Măsuri de formare profesională și difuzare a informațiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor ESI; | România va elabora o Strategie națională privind formarea personalului, strategie ce va avea în vedere următoarele sarcini: - Crearea unui grup de experți pentru evaluare - Examinarea eficacității acțiunilor de formare a personalului Elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la etapele principale ce trebuie urmate în procesul de evaluare, indiferent de sursa fondurilor și sursa de finanțare | 31.12.2016 | MFPMDRAPMMAPANAPAADR | Nu  | Nu  | 31.12.2016 | Criteriul se va realiza prin asigurarea capacității autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate.Etape de realizare:* soluţionarea deficiențelor din implementarea proiectelor (cartografierea utilităţilor; modificarea legilației naționale privind documentaţia tehnico-economice aferente investiţiilor; promovarea proiectului de act normativ privind introducerea condițiilor standard de contract FIDIC în legislația națională);
* profesionalizarea responsabililor de achiziții;
* achiziții centralizate pentru administrația centrală;
* unităţi centralizate de achiziții publice la nivelul administratiei locale si regionale;
* utilizarea procedurilor on-line;
* configurarea de platforme de cumpărare;
* studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea listei operatorilor economici autorizați.
 |
| 4. Măsuri de asigurare a capacității administrative de punere în aplicare și aplicare a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice. | Elaborarea, ori de câte ori este relevant, a unei documentații standardizate de licitație și recurgerea, ori de câte ori este relevant, la OCA (organismele centrale de achiziții) | 31.12.2016 | MFPANAPCNSCCSM | Nu | Nu | 31.12.2016 | Criteriul 4 va fi realizat prin asigurarea coerenței generale și eficiența cadrului instituțional. Etape de realizare: * consolidarea politicii de achiziţii publice la nivel guvernamental central;
* asigurarea unei abordări echilibrate si trans-sectoriale în promovarea politicii de achiziţii publice;
* aplicarea unui mecanism de cooperare inter-instituțională;
* reforma şi consolidarea funcţiei de help-desk în cadrul sistemului de achiziţii publice;
* asigurarea unui sistem de remedii îmbunătăţit şi eficient.

Acțiunea este parțial îndeplinită prin:* adoptarea OUG nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naționale pentru Achiziții Publice și a HG nr. 634/28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
* înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice;
* semnarea Protocolului de stabilire a mecanismului de cooperare inter-instituţională;
* extinderea help desk-ului la fondurile naţionale şi asigurarea interconectivităţii cu departamentele operaționale;
* adoptarea metodologiilor/procedurilor pentru formularea și promovarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.

Acțiunile care vizează CNSC, Curtea de Apel și CSM sunt în derulare, realizarea acestora depinde de adoptarea de către Parlament a legii privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune. |
| 5. Ajutoare de stat - Existența unor măsuri de aplicare eficace a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI. | 1. Măsuri referitoare la aplicarea eficace a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat. | Elaborarea unei baze de date care permite verificarea ex ante a eligibilităţii beneficiarilor pentru acordarea ajutoarelor de stat/ajutoarelor de minimis, constând în: - Încheiere Protocol de cooperare între Consiliul Concurenței, Ministerul Fondurilor Europene și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru crearea, utilizarea și dezvoltarea/modificarea ulterioară a bazei de date (inclusiv modificarea legislaţiei naţionale privind ajutorul de stat). - Procedura de achiziție de echipament și licențe informatice - Achiziționarea echipamentului. - Încărcarea datelor din SMIS ca parte a etapei de testare - Actualizarea bazei de date în timp real (inclusiv importul de date din SMIS în timp real). - Modificarea legislației naționale privind ajutorul de stat pentru a introduce obligația ca inițiatorii/concedenții ajutorului de stat să folosească baza de date. | 31.12.2015 | CC | Nu  | Nu  | 31.05.2016 | Evaluarea națională a îndeplinirii acestui criteriu a fost transmisă informal Comisiei Europene. După obținerea acordului informal din partea COM, evaluarea va fi transmisă oficial prin SFC. |
| 6. Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment - EIA) și evaluarea strategică de mediu (Strategic Environmental Assessment - SEA) - Existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA. | 2. Măsuri de formare profesională și difuzare de informații pentru personalul care participă la punerea în aplicare a directivelor privind EIA și SEA. | Pentru perioada 2014-2020 formarea autorităților competente și implicate în punerea în aplicare a Directivelor EIM/ESM la toate nivelurile relevante va fi realizată pe baza strategiei și planului elaborat prin asistența JASPERS. Strategia și planul cuprind 2 cicluri: - Primul ciclu (2014 – 2016) va fi organizat în două etape: Prima etapă prevede desfăşurarea unor sesiuni de instruire pentru un număr de aproximativ 400 de persoane, după cum urmează o formare EIM: 15 sesiuni, 3 zile pentru fiecare sesiune; o formare ESM: 15 sesiuni,2 zile pentru fiecare sesiune. - Punerea în aplicare a celei de-a doua etape din primul ciclu. De asemenea, au fost identificate noi domenii pentru care pot fi necesare ghiduri și instrumente metodologice similare ghidurilor Jaspers, pentru realizarea EIA | 31.12.2016 | MMAP | Nu  | Nu | 31.12.2016 | A fost realizată dezvoltarea primei etape de formare a primului ciclu al Strategiei și a Planului de formare printr-un proiect finanțat din POAT 2007-2013.Etapa a 2-a a primului ciclu de formare va fi realizată printr-un proiect de asistență tehnică finanțat din POAT 2014-2020. Proiectul de asistență tehnică a fost aprobat, contractul de finanțare urmând a fi semnat până la finalul lunii mai.De asemenea, îndeplinirea criteriului va fi realizată prin aprobarea, până în decembrie 2016, prin ordin de ministru a ghidurilor elaborate de Jaspers privind aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului.Totodată, vor fi elaborate ghiduri (pentru domenii diferite de cele vizate de ghidurile JASPERS) printr-un proiect finanțat din POCA 2014-2020. Proiectul a fost aprobat și se află în implementare.  |
| 7. Sistemele statistice și indicatorii de rezultat - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului. | 1 -Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente:identificarea surselor și mecanismelor de asigurare a validării statistice. | Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici ai PO, care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. | 31.12.2015 | AMPOATAMPOIMAMPOCAAMPOCUAMPOCAMPOR | Nu  | Nu  | 30.04.2016 | Prin Ghidul pentru indicatorii PO au fost identificate sursele și mecanismele de asigurare a validării statistice pentru indicatorii fizici ai POC. Ghidul pentru indicatorii POC a fost prezentat în scop informativ în cadrul reuniunii CM POC din luna iunie 2015.În conformitate cu Ghidul pentru indicatorii PO a fost elaborată metologia de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici ai POC. |
| Adaptarea SMIS/MySMIS la cerințele Regulamentului Delegat (UE) nr. 480/2014 | 31.12.2015 | MFE – DIRECȚIA SMISAMPOATAMPOCAAMPOCUAMPOCAMPOR | Nu  | Nu  |  | Luând în considerare faptul că procesul de desemnare a sistemului de management și control pentru programele operaționale 2014-2020 nu poate fi realizat fără funcționarea sistemului informatic unic de administrare în conformitate cu Regulamentul CE 1303/2013, se impune de urgență operaționalizarea SMIS 2014+ și MySMIS 2014 pe module necesare pentru lansarea de apeluri de proiecte și începerea punerii în aplicare a programelor.În acest scop, un grup de lucru format din reprezentanți la nivel de conducere și de execuție din toate instituțiile relevante a fost înființat, sub directa coordonare a unui secretar de stat MFE. De asemenea, a fost elaborat un calendar al activităților care vor fi întreprinse în viitorul apropiat, cu date fixe, așa cum rezultă din cele de mai jos.Acest calendar a fost aprobat de Guvern în data de 27 ianuarie 2016, ca parte a Memorandumului "Aprobarea calendarului activităților care vor fi întreprinse în vederea operaționalizării sistemului de management integrat al SMIS 2014 + / MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor UE ".Până la data curentă, au fost efectuate următoarele etape:* caracteristici ale procedurii de înregistrare și autentificare a utilizatorilor în sistemul de informații au fost definite și puse în aplicare;
* modulele lansare de apel și depunere cerere de finanțare au fost lansate pentru testare publică pe 08.03.2016, în prezent în curs de finalizare;
* pentru celelalte moduleale sistemelor analiza se desfășoară în paralel și, pe măsură ce dezvoltarea este finalizată, aceste module vor fi lansate succesiv.
 |
| 2 - Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente:măsuri de publicare și de disponibilitate publică a datelor agregate. | Elaborarea și aprobarea în CM a Strategiei de Comunicare, care va include măsurile pentru publicarea și punerea la dispoziția publicului a datelor agregate. | 31.12.2015 | AMPOATAMPOCAAMPOCUAMPOCAMPORAM POIM | Da | Da  |  | ÎndeplinitA fost elaborată Strategia de Comunicare, care include măsurile pentru publicarea și punerea la dispoziția publicului a datelor agregate (pct. 2 -Comunicarea online, realizarea pe portalul unic www.fonduri-ue.ro a unei secțiuni unde vor fi agregate date privind implementarea și progresele PO).Strategia de Comunicare este orizontală (unica) pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, urmand ca pentru fiecare PO finantat FEDR/FC/FSE sa fie elaborat un Plan de Comunicare specific pentru implementarea Strategiei (pentru PO gestionate de MFE se va elabora un unic plan de comunicare, cu măsuri orizontale și măsuri specifice PO). Strategia de Comunicare a fost prezentată în reuniunea CM POC din 12 iunie 2015, CM POR din 10 septembrie 2015, CM POCU din 24 septembrie 2015, CM POIM din 08 octombrie 2015. De asemenea, a fost supusă consultării scrise membrilor CM POCA în perioada 14-21 octombrie a.c.În urma supunerii consultării tuturor membrilor comitetelor de monitorizare pentru perioada de programare 2014-2020, Strategia de Comunicare va fi supusă aprobării în reuniunea CM POAT din 25 noiembrie a.c. Strategia revizuită în cadrul CM POAT din 25.11 se va prezenta membrilor CM POC cu ocazia reuniunii din ianuarie 2016. |
| Procedurile ce vor fi elaborate de către autoritatea de management vor include, conform reglementărilor în vigoare, publicarea pe site-ul propriu a Raportului anual de implementare. | 31.12.2015 | AMPOCA | Da  | Da  |  |  |
| Definirea unei secțiuni pe site-ul MFE dedicate publicării Rapoartelor Anuale de Implementare POCU | 31.12.2015 | AMPOCU | Da  | Da  |  |  |
| 3 - Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă: selectarea indicatorilor de rezultat pentru fiecare program care să ofere informații cuprivire la motivele pentru care au fost selectate acțiunile politice finanțate prin program. | Valorile de referință și țintele pentru indicatorii 5S13, 5S14 și 5S15 vor fi stabilite după finalizarea procesului de colectare și interpretare a datelor statistice pentru anul 2014 la nivelul sistemului judiciar. | 31.12.2015 | MJ/CSM | Da  | Nu  |  |  |
| Identificarea valorilor de bază lipsă pe baza de dovezi în special prin sondaje externalizate. | 31.12.2015 | AMPOCUAMPOCAMPOR | Nu  | Nu  | ….. |  |
| 4 - Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă: stabilirea de ținte pentru acești indicatori. | Valorile de referință și țintele pentru indicatorii 5S13, 5S14 și 5S15 vor fi stabilite după finalizarea procesului de colectare și interpretare a datelor statistice pentru anul 2014 la nivelul sistemului judiciar. | 31.12.2015 | MJ/CSM | Da  | Da  | ….. |  |
| Identificarea valorilor de bază lipsă pe baza de dovezi în special prin sondaje externalizate. | 31.12.2015 | AMPOC | Da  | Da |  | Îndeplinit - Prin program, indicatorii de rezultat selectați au definite valorile de bază si țintele. |
| 5 - Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă: robustețea și validarea statistică, claritatea interpretării normative, capacitatea dereacție la politică, colectarea în timp util a datelor. | Valorile de referință și țintele pentru indicatorii 5S13, 5S14 și 5S15 vor fi stabilite după finalizarea procesului de colectare și interpretare a datelor statistice pentru anul 2014 la nivelul sistemului judiciar. | 31.12.2015 | MJ/CSM | Da  | Nu  |  |  |
| Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor de program, care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. | 30.03.2016 | AMPOCAAMPOCUAMPOCAMPOIMAMPOR | Nu  | Nu  | 30.04.2016 | Îndeplinit - Prin program, indicatorii de rezultat selectati au definite valorile de bază si țintele. |
| Identificarea valorilor de bază lipsă pe baza de dovezi în special prin sondaje externalizate. | 30.10.2015 | AMPOCUAMPOC | Nu  | Nu  |  |  |
| 6 - Proceduri pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate prin program adoptă un sistem eficace de indicatori. | Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici ai PO, care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. | 31.12.2015 | AMPOATAMPOIMAMPOCAAMPOCUAMPOCAMPOR | Nu  | Nu  | 30.04.2016 | Metodologia de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici ai POC este finalizată și urmează a fi prezentată în cadrul reuniunii CM. Metodologia are la bază Ghidul pentru indicatorii POC şi Fişele elaborate pentru fiecare indicator ca parte a procedurilor de monitorizare. |
| Elaborarea și aprobarea în CM a Planului de evaluare al PO care va identifica datele necesare evaluărilor, precum și aranjamentele de colectare sau accesare a datelor necesare evaluărilor de impact, altele decât cele furnizate de sistemul de monitorizare | 31.12.2015 | AMPOATAMPOIMAMPOCUAMPOCAMPOCAAMPOR | Nu  | Nu  | 31.05.2016 | Planul de Evaluare POC a fost prezentat în cadrul CM din iunie 2015, reuniune în cadrul căreia a fost propus ca aprobarea acestuia să se facă în cadru următoarei reuniuni a CM. Au fost primite observațiile CE asupra planului, versiunea actualizată a acestuia fiind transmisă de Unitatea Centrală de Evaluare a MFE către AM POC în vederea supunerii spre aprobare în cadrul primei reuniuni a CM POC din anul 2016. La invitația Unității de Evaluare a DG Regio, planul de evaluare a POC a fost prezentat în luna noiembrie 2015 la reuniunea Rețelei de evaluare la care participă responsabilii de evaluare din cadrul tuturor statelor membre. |

**Tabelul 15: Acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante tematice aplicabile**

| **Condiționalitatea ex-ante aplicabilă la nivel național** | **Criterii neîndeplinite** | **Acțiuni întreprinse** | **Termen limită (data)** | **Organism responsabil** | **Acțiune încheiată până la termenul limită (da/nu)** | **Criterii îndeplinite (da/nu)** | **Data preconizată pentru implementarea deplină a celorlalte acțiuni, după caz** | **Comentariu (pentru fiecare acțiune)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Cercetare și inovare**: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.
 | 4. Implementarea unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă care: conține un mecanism de monitorizare. | 1. Mecanismul de orientare strategică propusă de SNCDI este operațional, și este format din:a)Organism desemnat (de exemplu, CNPSTI) responsabil cu coordonarea și facilitarea dezvoltării și punerii în aplicare a RIS3 în țară și în regiuni, asigurând participarea activă a părților interesate: afaceri, cercetare, societatea civilă, administrația;b)Cadru sistematic de colectare de date (observator economic, registru central de bune practici, instrumente analitice calitative și cantitative), pentru integrare și analiză, pentru a ajuta la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate; acesta descrie modul în care rezultatele monitorizării vor fi luate în considerare (de exemplu, metoda de evaluare de parcurs); | 30.09.2015 | MENCS - ANCSI | Nu  | Nu  | 30.10.2016 | 1. ANCSI a decis crearea Consiliului Național pentru Inovare și Antreprenoriat (CNIA) organism consultativ desemnat ca responsabil pentru evaluarea implementării SNCDI componenta RIS3 (scrisoarea MENCS nr. 9197/13.04.2016).
2. Prin Asistență tehnică JASPERS a fost stabilit mecanismul de monitorizare și evaluare a SNCDI, care include și mecanismul de orientare strategică.

Printr-un proiect finanțat prin POCA (semnare contract de finantare – mai 2016) va fi proiectat cadrul sistematic de colectare date (inclusiv observatoare), prin definirea de metodologii, metode, instrumente, indicatori de monitorizare și evaluare. |
| c)Mecanism pentru asigurarea participării active a părților interesate la procesul continuu de identificare a oportunităților emergente de piață, care ar putea construi un avantaj competitiv pentru România sau regiunile sale,prin întâlnirea punctelor forte în domeniul cercetării cu nevoile mediului de afaceri;d) Este adoptat mecanismul de monitorizare detaliat, inclusiv indicatori selectați și structură de guvernare | 30.09.2015 | MENCS - ANCSI | Nu  | Nu  | 30.11.2016 | c) Printr-un proiect finanțat prin POCA (semnare contract de finanțare – mai 2016) se stabilește un mecanism pentru asigurarea participării active a părților interesate la procesul continuu de identificare a oportunităților emergente de piață, care ar putea constitui un avantaj competitiv pentru România sau regiunile saled) Aprobarea mecanismului de monitorizare și evaluare (inclusiv mecanismul de orientare strategică) prin Ordin de Ministru  |
| 2.Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) este constituit și devine operațional, în calitate de organism interministerial de coordonare a politicilor publice pentru a promova competitivitate | 30.06.2015 | MECRMA | Da | Nu  | 30.04.2016 | Acţiunea este realizată.* Prin HG nr.236/2016 a fost înființat Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC)
* Comitetul a avut prima reuniune în data de 5 mai a.c.; a fost adoptat Regulamentul de organizare și functionare, au fost stabilite Grupurile de lucru tehnice pentru elaborarea primului Raport.
 |
| 3. Dezvoltarea de foi de parcurs actualizate pentru domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a contribuției mecanismului de orientare strategică | 30.06.2015 | ANCSI | Nu  | Nu  | 30.11.2016 | Acțiunea se va realiza printr-un proiect finanțat prin POCA. |
| 4. Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) întocmește primul raport de monitorizare, inclusiv concluzii și recomandări, orientări strategice și operaționale pe termen mediu și lung | 30.06.2016 | MECRMA | Nu  | Nu  | 30.06.2016 | MECRMA va elabora și finaliza primul raport de monitorizare până la finalul lunii iunie 2016. |
| 1.2 **Infrastructura de cercetare și inovare Existența unui plan multianual pentru înscrierea în buget** și prioritizarea investițiilor. | 1. A fost adoptat un plan multianual pentru înscrierea în buget și prioritizarea investițiilor legate de prioritățile Uniunii și, dacă este cazul, de Forumul pentru o strategie europeană privind infrastructurile în domeniul cercetării - ESFRI. | Actualizare Lista de infrastructuri de cercetare naționale ("foaie de parcurs națională") | 31.12.2015 | ANCSI | Nu  | Nu  | 30.11.2016 | Acțiunea se va realiza prin:* Activarea Comitetului Român pentru Infrastructurile Cercetării (CRIC) - Termen: iunie 2016
* Lista (registrul) infrastructurilor naționale de cercetare, inclusiv Foaia de parcurs, vor fi furnizate ca urmare a activității CRIC și a proiectului POCA - Termen: noiembrie 2016
 |
| 2.1. **Dezvoltarea digitală:** Un cadru strategic de politică referitor la dezvoltarea digitală pentru stimularea serviciilor bazate pe TIC publice și private de bună calitate, accesibile și interoperabile și pentru sporirea utilizării de către cetățeni, inclusiv de categoriile vulnerabile, precum și de întreprinderi și de administrațiile publice, inclusiv referitor la inițiativele transfrontaliere. | 1.Existența unui cadru strategic de politică pentru dezvoltarea digitală, de exemplu, în cadrul strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă care conține:  | Elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea strategiei Aprobarea de către Guvern a actului normativ (HG) și publicarea în MO | 30.01.2015 | MCSI | Da  | Da  |  | Criteriu îndeplinit.HG nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 (MO nr. 340bis din data de 19 mai 2015).<http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015>  |
| 4. Indicatori de măsurare a evoluției intervențiilor în domenii precum cel al alfabetizării digitale, e-incluziunii, e- accesibilității și evoluția în e- sănătate, în limitele articolului 168 din TFUE, care sunt aliniate la strategiile sectoriale ale Uniunii, naționale sau regionale existente și relevante; | Realizarea manualului de monitorizare si evaluare prevăzut in Strategia pentru Agenda Digitala România 2014-20, inclusiv identificarea de soluții pentru cadrul instituțional adecvat si operaționalizarea acestuia. | 31.01.2015 | MCSI | Nu  | Nu  | 31.10.2016 | Banca Mondială a făcut recomandări în cadrul unui proiect de asistență tehnică. MCSI a analizat recomandările BM și a asumat: 1. utilizarea Manualului Monitorizare&Evaluare (publicat pe site-ul MCSI http://www.mcsi.ro/Minister/Despre-MCSI/Programe-si-Strategii) prin:
* Inițierea unor recomandări de utilizare a Manualului pentru instituțiile cu obligații in activitatea de Monitorizare si evaluare în cadrul unui grup de lucru (format din angajații MCSI), în coordonarea Direcției Agenda Digitală din cadrul MCSI,
* Încheierea de protocoale de colaborare cu instituțiile partenere identificate de BM prin Manualul M&E (MECS, MS, MC, MMFPSPV, etc.)
1. realizarea tablourilor de bord - Specificațiile tehnice privind tabloul de bord pentru monitorizarea și evaluarea SNADR au fost elaborate intern de către MCSI și transmise către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) spre analiză și asigurarea calității care a transmis versiunea finală a specificațiilor tehnice prin adresa nr. 166 din data de 30.03.2016. (ICI este în subordinea MCSI, cf. art. 15 din HG nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea MCSI).
2. soluții pentru identificarea cadrului instituțional adecvat (Realizat):
* Structura responsabilă pentru monitorizarea și evaluarea indicatorilor SNADR este Direcția Agenda Digitală (DAD - direcție simplă care face parte din Direcția Generală Societatea Informațională) potrivit art. 109 privind atribuţiile specifice ale Direcției Agenda Digitală din cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare al MCSI (Anexă la Ordinul nr. 93/28.02.2014).
* Au fost stabilite persoanele, din cadrul DAD, responsabile pentru M&E pe fiecare pilon în parte din SNADR, atribuțiile relevante au fost incluse în fișele de post.
* Se asigură sprijn din partea Agenției Agenda Digitală pentru România (AADR) pentru MCSI privind dezvoltarea domeniului e-Guvernare (proiecte și operaționalizare) Realizat
 |
| 5. Evaluarea necesităților în materie de consolidare a construirii capacităților TIC. | - Crearea unității de gestiune a arhitecturii guvernamentale integrate IT, - Elaborarea modelului de arhitectura guvernamentala integrata IT si a cadrului național de interoperabilitate | 31.12.2015 | MCSI | Da  | Nu  | 30.09.2016 | Identificarea soluțiilor de bună guvernanță se realizează în baza rezultatelor unor proiecte finanțate prin USTDA și PO Asistență Tehnică, astfel:Proiect POAT – Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor MCSI finanţate în cadrul AP2, POC 2014-2020 (operaționalizarea Unității de management);Proiect USTDA - ”Asistență tehnică pentru Guvernul României privind elaborarea arhitecturii TIC și cadrul de interoperabilitate” |
| 2.2. **Infrastructura pentru rețeaua de generație** **următoare** (Next Generation Network - NGN): Existența unor planuri naționale sau regionale privind NGN  | 1. Existența unui plan național sau regional de generație următoare care conține: | - Elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea Planului NGN- Aprobarea de către Guvern a actului normativ (HG) și publicarea în MO | 30.01.2015 | MCSI | Da  | Da  |  | Criteriu îndeplinit.H.G. nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii — NGN (Next Generation Network) (MO nr. 441 din data de 19 mai 2015).<http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015>  |
| 2. un plan de investiții în infrastructură bazat pe o analiză economică care ia în considerare existența infrastructurilor private și publice și a planurilor de investiții; | Elaborarea listei cu investițiile prioritare pe baza consultării operatorilor, a hărții digitale realizată de ANCOM și a unor studii de fezabilitate | 31.05.2015 | MCSI | Nu  | Nu  | 30.10.2016 | Urmare a proiectului de Asistență tehnică cu Banca Mondială MCSI a asumat:* Raportul privind analizat cadrul legislativ, normativ și instituțional privind comunicațiile electronice și orice alte documente strategice relevante, precum și
* Raportul privind tipologiile comunităților /zonelor geografice și opțiuni pentru investițiile in Bandă largă și NGN
* A fost inițiată consultarea publică pentru alegerea de comun acord a tuturor părților implicate a celei mai adecvate soluții privind modelul operațional din cele două modele propuse de BM prin Raportul privind tipologiile de comunităţi/zone geografice şi opţiunile pentru intervenţii investiţionale în reţele broadband şi NGN (http://www.comunicatii.gov.ro/ghiduri/).

Referitor la Lista investiții prioritare (cu sprijin ANCOM, operatori, etc.) aceasta reprezintă faza operațională a implementării acțiunii 2.1.1. din POC. - Implementare RoNET – Faza II - - Aliniere zone albe- Consultare publică asupra modelelor- Decizie cu privire la modelul operațional |

# 10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE IN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTA REA PROIECTELOR MAJORE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE COMUNE

**10.1. Proiecte majore**

***Tabelul 12: Proiecte majore***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiect | CCI | Statutul PM | Investiţii totale | Total costuri eligibile | Data de notificare/trans mitere prevăzută | Data acordului tacit/aprobării de către Comisie | Data planificată a începerii implementării (an, trimestru) | Dataplanificată a finalizării | Axe prioritare / Priorităţi de investiţii | Stadiul actual al realizării - progresul financiar (% din cheltuielile certificate şi transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale) | Stadiul actual al implementării — progresul fizic Etapa principală de implementare a proiectului | Principalele realizări | Data semnării primului contract de lucrări | Observaţii |
| Centrul Internaţional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu-Deltă- Mare (DANUBIUS -Ri) |  | Transmis |  |  | 2016,trimestrul 1 |  | 2016,trimestrul 2 | 2020,trimestrul 4 | 1/a | - | Design | - | - | Având în vedere valoarea AFN de 47 mil Euro estimată pentru proiectul Danubius, nu este certă încadrarea acestuia în categoria proiectelor majore. Aplicația pentru FS Axa 1 POC se va depune în iunie 2017, data estimată. Proiectul a fost admis pe lista proiectelor ESFRI 2016 și trebuie depusă aplicația pentru faza pregătitoare pentru proiect ESFRI până pe 22 iunie 2016 la COM, DG Research . Valoarea proiectului PP(Preparatory Phase) va fi de 4 mil. Euro finanțată din H2020. Durata proiectului 3 ani. În paralel, se va elabora și aplicația pentru proiectul Danubius –componentă din RO din FS.  |
| Proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), faza 2 |  | Transmis |  |  | 2014,trimestrul 4 |  | 2015,trimestrul 1 | 2016,trimestrul 4 | 1/a |  | 60% | FINALIZATE:-Cladirile civile( birouri, casa oaspeti, cantina)- 100%-Cladirile speciale 93%-echipamentele laser si gamma-55%-design experimente | 2013, trimestru I | ELI-NP este un pilon independent al Extreme Light Infrastructure, proiect care a fost identificat în 2006 de Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI) drept unul dintre proiectele de infrastructuri de cercetare de înaltă prioritate pentru Europa.  |

**Probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore şi măsurile luate pentru remedierea lor**

|  |
| --- |
| Nu este cazul. |

**Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operaţional**

|  |
| --- |
| 1. ***PROIECTUL: Ro-NET – Dezvoltarea infrastructurii de banda largă în zone nedeservite (a fost împărţit în două faze)***
* Este unul dintre cele mai mari proiecte de comunicații ce va fi implementat de România.
* Valoarea totală aprobată de 85,52 mil euro, din care contribuția CE este de 69,04 mil euro. În vederea finanțării proiectului din FEDR, implementarea Ro-NETa fost împărțită în două faze clar definite atât din punct de vedere fizic cât și financiar: o primă parte (faza I), cu un buget de 15,19 mil euro, din POS CCE 2007-2013, și o a doua parte (faza II), cu un buget de 53,85 mil. euro, din POC 2014-2020.
* Proiectul va realiza infrastructură de comunicații de 3265 Km pentru 783 de localități.
* Vor fi realizate 519 puncte de distribuție intermediare;
* 130.000 de gospodării cu 400.000 de locuitori, 8500 de întreprinderi și 2800 de instituții publice vor putea să se conecteze la internet de mare viteză după implementarea proiectului
* Infrastructura nou creată, care va rămâne în proprietatea statului român este de peste 69 mil și va oferi acces deschis și nediscriminatoriu tuturor persoanelor.
 |